СметаПросто

smetaprosto.ru

Строительно-монтажные работы, склад 240 м²

ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ

Исполнитель: Сергей, подрядчик, тел. +7 ___ ___-__-__

Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________

ЭТАП 1 · ПОДГОТОВКА, 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₽ | СУММА, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметка осей и мест крепления | компл | 1 | 18 000 | 18 000 |
| 2 | Подготовка основания | м² | 120 | 350 | 42 000 |
|  | ИТОГО · этап 1 · подготовка, 5 рабочих дней |  |  |  | 60 000 |

ЭТАП 2 · МОНТАЖ, 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₽ | СУММА, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Монтаж металлоконструкций | т | 4 | 32 000 | 128 000 |
| 4 | Монтаж сэндвич-панелей | м² | 240 | 900 | 216 000 |
| 5 | Монтаж секционных ворот | шт | 2 | 45 000 | 90 000 |
|  | ИТОГО · этап 2 · монтаж, 15 рабочих дней |  |  |  | 434 000 |

ЭТАП 3 · ПУСКОНАЛАДКА, 3 РАБОЧИХ ДНЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₽ | СУММА, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проверка узлов крепления | компл | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 7 | Сдача объекта заказчику | компл | 1 | 12 000 | 12 000 |
|  | ИТОГО · этап 3 · пусконаладка, 3 рабочих дня |  |  |  | 27 000 |

Всего работы: 521 000 ₽

ИТОГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ: 521 000 ₽

СРОК И УСЛОВИЯ

•  Оплата по этапам: аванс 30%, остальное по факту приёмки этапа.

•  Срок сдвигается, если заказчик задержал материалы или доступ на объект.

•  Материалы заказчика принимаются по накладной.

•  Предложение действует 14 дней с даты составления.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________

Составлено в СметаПросто · smetaprosto.ru