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Строительно-монтажные работы, склад 240 м²
ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ
Исполнитель: Сергей, подрядчик, тел. +7 ___ ___-__-__
Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________
ЭТАП 1 · ПОДГОТОВКА, 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, ₽
	СУММА, ₽

	1
	Разметка осей и мест крепления
	компл
	1
	18 000
	18 000

	2
	Подготовка основания
	м²
	120
	350
	42 000

	
	ИТОГО · этап 1 · подготовка, 5 рабочих дней
	
	
	
	60 000



ЭТАП 2 · МОНТАЖ, 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, ₽
	СУММА, ₽

	3
	Монтаж металлоконструкций
	т
	4
	32 000
	128 000

	4
	Монтаж сэндвич-панелей
	м²
	240
	900
	216 000

	5
	Монтаж секционных ворот
	шт
	2
	45 000
	90 000

	
	ИТОГО · этап 2 · монтаж, 15 рабочих дней
	
	
	
	434 000



ЭТАП 3 · ПУСКОНАЛАДКА, 3 РАБОЧИХ ДНЯ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, ₽
	СУММА, ₽

	6
	Проверка узлов крепления
	компл
	1
	15 000
	15 000

	7
	Сдача объекта заказчику
	компл
	1
	12 000
	12 000

	
	ИТОГО · этап 3 · пусконаладка, 3 рабочих дня
	
	
	
	27 000



Всего работы: 521 000 ₽
ИТОГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ: 521 000 ₽

СРОК И УСЛОВИЯ
•  Оплата по этапам: аванс 30%, остальное по факту приёмки этапа.
•  Срок сдвигается, если заказчик задержал материалы или доступ на объект.
•  Материалы заказчика принимаются по накладной.
•  Предложение действует 14 дней с даты составления.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________
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