## КП
СметаПросто |  |  | Коммерческое предложение
smetaprosto.ru |  |  | № __ от __.__.2026
Строительно-монтажные работы, склад 240 м²
ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  | ЗАКАЗЧИК · ОБЪЕКТ
Сергей, подрядчик |  |  | ______________________
тел. +7 ___ ___-__-__ |  |  | г. ________, ул. ________
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₽ | СУММА, ₽
ЭТАП 1 · ПОДГОТОВКА, 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ
1 | Разметка осей и мест крепления | компл | 1 | 18000
2 | Подготовка основания | м² | 120 | 350
ИТОГО · этап 1 · подготовка, 5 рабочих дней
ЭТАП 2 · МОНТАЖ, 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ
3 | Монтаж металлоконструкций | т | 4 | 32000
4 | Монтаж сэндвич-панелей | м² | 240 | 900
5 | Монтаж секционных ворот | шт | 2 | 45000
ИТОГО · этап 2 · монтаж, 15 рабочих дней
ЭТАП 3 · ПУСКОНАЛАДКА, 3 РАБОЧИХ ДНЯ
6 | Проверка узлов крепления | компл | 1 | 15000
7 | Сдача объекта заказчику | компл | 1 | 12000
ИТОГО · этап 3 · пусконаладка, 3 рабочих дня
ВСЕГО РАБОТЫ
ИТОГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ
СРОК И УСЛОВИЯ
• Оплата по этапам: аванс 30%, остальное по факту приёмки этапа.
• Срок сдвигается, если заказчик задержал материалы или доступ на объект.
• Материалы заказчика принимаются по накладной.
• Предложение действует 14 дней с даты составления.
Исполнитель ____________ |  |  | Заказчик ____________
Составлено в СметаПросто · smetaprosto.ru